УТВЕРЖДЕНО

Решение

Шумилинского районного

исполнительного комитета

14.01.2025 № 15

(в редакции решения Шумилинского районного исполнительного комитета

02.06.2025 № 496)

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая пло-щадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | | Использовано средств на 01.01.2025 г., руб. | План финансирования | | | |
| начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная | всего | в том числе | | |
| кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. (учтена в столбце 13) | стоимость работ на 2025 год | |
| бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Шумилинский район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №78 по ул. Сипко в г.п. Шумилино | 1 478 | 1 478 | февраль | июнь | 1 276 491,54 | 1 148 842,38 |  | 1 052 007,00 |  | 852 007,00 | 200 000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Юбилейная в г.п.Шумилино | 1 171 | 1 171 | июнь | сентябрь | 672 863,34 | 605 577,00 |  | 605 577,00 |  | 415 577,00 | 190 000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино | 1 085 | 1 085 | июль | октябрь | 521 442,87 | 469 298,58 |  | 469 298,58 |  | 432 416,00 | 36 882,58 |
| 4 | Модернизация жилого дома № 17 по ул. Озерная в д.Башни Шумилинского района | 387 | 387 | июнь | август | 500 442,00 | 500 442,00 |  | 450 000,00 |  | 440 000,00 | 10 000,00 |
|  | **ИТОГО** | **4 121** | **4 121** |  |  | **2 971 239,75** | **2 724 159,96** | **0,00** | **2 576 882,58** |  | **2 140 000,00** | **436 882,58** |
| Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Луначарского в г.п. Шумилино | 1 428 |  | сентябрь 2024 | декабрь 2024 | 819 495,00 | 723 558,88 | 486 253,62 | 237 306,26 | 237 306,26 |  | 237 306,26 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Вокзальная в г.п.Шумилино | 1 422 |  | май 2024 | сентябрь 2024 | 689 723,00 | 677 141,42 | 637 426,16 | 33 054,08 | 33 054,08 |  | 33 054,08 |
|  | **ИТОГО** | **2850** |  |  |  | **1 509 218,00** | **1 400 700,30** | **1 123 679,78** | **270 360,34** | **270 360,34** | **0,00** | **270 360,34** |
| **Раздел III. Разработка проектной документации** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №4а по ул.Ленина в г.п.Оболь Шумилинского района | 1820 |  | 2024 | январь | 32 500,00 | 32 500,00 |  | 32 500,00 |  |  | 32 500,00 |
| 2 | Модернизация жилого дома № 17 по улице Озерная в д.Башни Шумилинского района | 387 |  | 2024 | январь | 28 087,11 | 28 087,11 |  | 28 087,11 |  |  | 28 087,11 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д.Добрино Шумилинского района | 1466 |  | февраль | июль | 25 000,00 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Центральная в д. Язвино Шумилинского района | 567 |  | май | август | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Ленинская в г.п.Шумилино |  |  | апрель | июль | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  | **ИТОГО:** | **3673** |  |  |  | **95 587,11** | **95 587,11** | **0,00** | **95 587,11** | **0,00** | **0,00** | **95 587,11** |
| Раздел IV. Затраты заказчика | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Услуги технадзора, авторского надзора, центра по ценообразованию, инспекции госстройнадзора и др. |  |  |  |  | 57 169,97 | 57 169,97 |  | 57 169,97 |  |  | 57 169,97 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **57 169,97** | **57 169,97** | **0,00** | **57 169,97** | **0,00** | **0,00** | **57 169,97** |
|  | **ВСЕГО** |  | **4121** |  |  | **4 633 214,83** | **4 277 617,34** | **1 123 679,78** | **3 000 000,00** | **270 360,34** | **2 140 000,00** | **860 000,00** |