3

12 января 2026 г.                 11

Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год 

На основании пункта 6 статьи 92 Жилищного кодекса Республики Беларусь Шумилинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1.Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Шумилинского района на 2026 год (прилагается).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Герой працы» и разместить на официальном сайте Шумилинского районного исполнительного комитета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Шумилинского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель 







Н.А.Будневич
УТВЕРЖДЕНО                                                                           

          





Решение 
Шумилинского районного  

исполнительного комитета
12.01.2026 № 11 
	ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год
№ п/п

Наименование объекта

Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.

Ввод площади в текущем году, кв.м.

Сроки проведения капитального ремонта

Стоимость проведения капитального ремонта, руб.

Использовано средств на 01.01.2026 г., руб.

План финансирования 2026 года, руб.

начало месяц, год

окончание месяц, год

сметная

договорная

всего

в том числе

кредиторская задолженность на 01.01.2026 г.

стоимость работ на 2026 год

бюджет

сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году

1

Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино

1 440

1 440

январь

апрель

1 785 033,00

1 729 257,05

-
1 729 257,05

- 

1 550 578,00

178 679,05

2

Капитальный ремонт жилого дома № 4а по ул. Ленина в г.п. Оболь Шумилинского района

1 820

1 820

июль

октябрь

1 441 868,00

1 369 774,60

- 

650 566,60

- 

549 420,00

101 146,60

 

ИТОГО

3 260

3 260

 

 

3 226 901,00

3 099 031,65

0,00

2 379 823,65

0,00

2 099 998,00

279 825,65

Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году

1

Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино

1 085

 -
август    2025

декабрь    2025

814 547,24

793 453,86

 -
324 680,40

324 680,40

0,00

324 680,40

2

Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Юбилейная в г.п. Шумилино

1 171

 -
июнь    2025

сентябрь     2025

672 863,34

672 345,21

 -
10 491,95

10 491,95

0,00

10 491,95

3

Капитальный ремонт жилого дома № 82 по ул. Сипко в г.п.Шумилино

1 428

 -
октябрь

декабрь

1 166 908,00

1 108 562,60

- 

2,00

- 

1,00

1,00

4

Капитальный ремонт жилого дома № 57 по ул. Юбилейная в г.п.Шумилино

2 879

 -
август

декабрь

3 082 589,00

2 928 459,55

 -
2,00

- 

1,00

1,00

 

ИТОГО

6 563

 -
 -
- 

5 736 907,58

5 502 821,22

0,00

335 176,35

335 172,35

2,00

335 174,35

Раздел III. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

1

Капитальный ремонт конструктивных элементов перекрытий жилого дома № 10 по ул. Ленинская в г.п.Шумилино

ОКР

 -
май

июль

70 000,00

70 000,00

- 

70 000,00

- 

- 

70 000,00

2

Капитальный ремонт конструктивных элементов фундамета жилого дома № 12 по ул. Ленинская в г.п.Шумилино

ОКР

- 

июль

сентябрь

70 000,00

70 000,00

- 

70 000,00

- 

- 

70 000,00

 

ИТОГО:

0

 -
 -
 -
140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

Раздел IV. Разработка проектной документации

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Модернизация жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д.Добрино Шумилинского района

1466

- 

январь

апрель

40 000,00

40 000,00

- 

40 000,00

- 

 -
40 000,00

2

Капитальный ремонт конструктивных элементов перекрытий жилого дома № 10 по ул. Ленинская в г.п.Шумилино

ОКР

- 

январь

апрель

20 000,00

20 000,00

- 

20 000,00

- 

- 

20 000,00

3

Капитальный ремонт конструктивных элементов фундамента жилого дома № 12 по ул. Ленинская в г.п.Шумилино

ОКР

 -
февраль

июнь

20 000,00

20 000,00

- 

20 000,00

 -
- 

20 000,00

 

ИТОГО:

1 466

 -
 -
 -
80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

Раздел V. Затраты заказчика

1

Услуги технического и авторского надзора за строительством, центра по ценообразованию, инспекции департамента госстройнадзора и др.

 -
 -
январь

декабрь

80 000,00

80 000,00

 -
80 000,00

- 

- 

80 000,00

 

ИТОГО:

 -
- 

 -
- 

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

 

ВСЕГО

- 

3 260

 -
 -
9 263 808,58

8 901 852,87

0,00

3 015 000,00

335 172,35

2 100 000,00

915 000,00




