## годовой график
УТВЕРЖДЕНО
Главный инженер УП ЖКХ Шумилинского района
(наименование должностного лица эксплуатирующей организации)
М.О. Русецкий
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
"___"_______________20 ___ года
Годовой план текущего ремонта подъездов жилищного фонда
г.п. Шумилино и Шумилинского района |  | , находящегося на техническом обслуживании
(наименование района)
УП ЖКХ Шумилинского района
(наименование эксплуатирующей организации)
на 2025 год
Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
2. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.41, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | апрель | апрель
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.41, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | апрель | апрель
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.41, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | апрель | апрель
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.37, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 235 | 4230 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.37, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 235 | 4230 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.37, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 235 | 4230 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июнь | июнь
г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июнь | июнь
г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июнь | июнь
г.п. Шумилино, ул. Луначарского, д.4, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июль | июль
г.п. Шумилино, ул. Луначарского, д.4, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июль | июль
г.п. Шумилино, ул. Луначарского, д.4, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июль | июль
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.80, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 200 | 3600 | август | август
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.80, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 200 | 3600 | август | август
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 330 | 5940 | сентябрь | сентябрь
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 330 | 5940 | сентябрь | сентябрь
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 330 | 5940 | октябрь | октябрь
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №4 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 330 | 5940 | октябрь | октябрь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.53, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 225 | 4050 | ноябрь | ноябрь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.53, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 225 | 4050 | ноябрь | ноябрь
Составил:
(должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)